## Gantt
|  |  |  | Semana 1. |  |  | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7. | [6 empty] | Semana 8. | [6 empty] | Semana 9.
Actividad | Responsable | Inicio | Fin | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D
Crear repositorio de GitHub. | Octavio López Rodríguez. | 2022-04-01 | 2022-04-02
Busqueda de modelos. | Octavio López Rodríguez. | 2022-04-03 | 2022-04-05
Busqueda de material audiovisual. | Octavio López Rodríguez. | 2022-04-06 | 2022-04-09
Ver cuestiones de animaciones. | Octavio López Rodríguez. | 2022-04-11 | 2022-04-20
Texturizar modelos. | Octavio López Rodríguez. | 2022-04-21 | 2022-04-25
Crear poryecto de Unity. | Octavio López Rodríguez. | 2022-04-01 | 2022-04-02
Importar modelos en Unity | Octavio López Rodríguez. | 2022-04-26 | 2022-04-27
Importar contenido del escenario a Unity. | Octavio López Rodríguez. | 2022-04-26 | 2022-04-27
Hacer los escenarios y animaciones. | Octavio López Rodríguez. | 2022-04-28 | 2022-05-09
Pruebas y correcciones del proyecto. | Octavio López Rodríguez. | 2022-05-10 | 2022-05-18
Documentación. | Octavio López Rodríguez. | 2022-05-19 | 2022-05-23

## Costos
Servicio. | Precio por mes. | Tiempo total del proyecto. (3 meses)
Luz. | 150 | 450
Internet. | 619 | 1857
Modelos. | 0 | 0
Licencias de Software. | 0 | 0
Sueldo. | 16000 | 48000
Total. | 16769 | 50307
Servicio. | Precio por mes. | Tiempo total del proyecto. (3 meses)
Luz. | 150 | 450
Internet. | 619 | 1857
Modelos. | 940 | 940
Licencias de Software. | 3305 | 9915
Sueldo. | 16000 | 48000
Total. | 21014 | 61162